# GUÍA METODOLÓGICA DETALLADA DE IMPLEMENTACIÓN

## Encuesta de Madurez OWASP SAMM v2 + GQM + PRAGMATIC

Versión: 2.0 | Fecha: Enero 2026
Propósito: Implementar evaluación rigurosa de ciberseguridad de software
Duración total: 8-10 semanas de ejecución

## FASE 0: PREPARACIÓN (Semana -1)

### Paso 0.1: Definición de Alcance

Objetivo: Decidir qué se evalúa

Acciones:
1. Identificar límites de evaluación:
   - ¿Toda la organización o solo unidades específicas?
   - ¿Todas las aplicaciones o solo críticas?
   - ¿Qué versiones de tecnología incluyen?

Documentar restricciones:

Budget disponible

Timeline

Stakeholders disponibles

Entregable: Documento de alcance (1-2 páginas)

### Paso 0.2: Asamblea de Stakeholders

Objetivo: Comunicar propósito y obtener buy-in

Acción:
- Sesión de 90 minutos con CISO, heads de departamentos
- Presentar: por qué SAMM, qué va a suceder, qué se espera de cada rol

Entregable: Agenda compartida; confirmación de participantes

## FASE 1: DISEÑO DE LA ENCUESTA (Semana 1)

### Paso 1.1: Seleccionar/Adaptar Cuestionario

Objetivo: Tener cuestionario personalizado listo

Acciones:
1. Usar template de modelo_encuesta_integral_samm.md como base
2. Adaptar lenguaje a contexto de tu org (ej: cambiar "apps críticas" a "sistemas del negocio")
3. Agregar 5-10 preguntas específicas si hay áreas de interés particular

Entregable: Cuestionario .xlsx o Google Form con 35-45 preguntas

### Paso 1.2: Validación Interna

Objetivo: Asegurar que preguntas son claras

Acción:
- Sesión de 90 minutos (kickoff + calibración)
- Presente: CISO, 2-3 respondentes "piloto", facilitador
- Leer cada pregunta en voz alta; explicar criterios; recoger feedback

Entregable: Lista de cambios/aclaraciones para cuestionario

## FASE 2: DISTRIBUCIÓN (Semana 2)

### Paso 2.1: Identificar Respondentes

Objetivo: Seleccionar roles que aseguren triangulación

Recomendación: 10-13 respondentes de roles distintos

| Rol | Cantidad | Por qué |
| --- | --- | --- |
| CISO / AppSec Lead | 1 | Perspectiva estratégica |
| Arquitecto Sr | 2-3 | Visión de diseño |
| DevSecOps Lead | 1-2 | Perspectiva de tooling/automatización |
| Developer (Sr) | 2 | Perspectiva de desarrollo |
| QA/Tester | 1-2 | Perspectiva de verificación |
| SOC/SIEM Manager | 1 | Perspectiva operativa |
| Compliance/Audit | 1 | Perspectiva normativa |

### Paso 2.2: Comunicación a Respondentes

Objetivo: Maximizar tasa de respuesta

Acción:
- Email personalizado del CISO
- Incluir: contexto, duración (45 min), fecha límite, link a encuesta
- Ofrecer 15-min check-in call si necesitan aclaraciones

Entregable: Email + link a encuesta

### Paso 2.3: Lanzamiento de Encuesta

Objetivo: Recopilar respuestas

Método: 
- Google Form (gratis) o Qualtrics (si tienes presupuesto)
- Acceso anónimo si es posible (reducir sesgo)
- Duración abierta: 5-7 días

Entregable: Dataset de respuestas

## FASE 3: RECOPILACIÓN DE DATOS TÉCNICOS (Semana 2-3)

### Paso 3.1: Paralelo a Encuestas

Objetivo: Validar respuestas con datos objetivos

Acciones por métrica:

| Métrica | Fuente | Recopilador |
| --- | --- | --- |
| SAST coverage | CI/CD logs, scanner reports | DevSecOps |
| MTTD | SIEM/SOC tickets | SOC Manager |
| MTTR | Defect tracker | AppSec Lead |
| Phishing click-rate | Simulación platform | Security Awareness |
| Patch compliance | SCCM/Patch tool | Ops |
| Threat models | Repo/Wiki | Architects |

Entregable: Spreadsheet con 10-15 métricas técnicas

## FASE 4: ANÁLISIS (Semana 4)

### Paso 4.1: Consolidación de Respuestas

Objetivo: Limpiar y normalizar datos

Acciones:
1. Cambiar N/A a promedio de otros respondentes (si <2 N/A por pregunta)
2. Si >2 N/A por pregunta: marcar como "brecha de visibilidad"
3. Calcular media, mediana, rango por pregunta

Entregable: Tabla resumen

### Paso 4.2: Comparación Encuesta vs Datos Técnicos

Objetivo: Identificar discrepancias percepción vs realidad

Acción:
- Tabla cruzada: pregunta encuesta → métrica técnica → alineación

Ejemplo:

Pregunta: "¿Cobertura SAST?" 
Respuesta media: 3 (mayoría de apps)
Dato técnico: 65% de builds con SAST activo
→ Alineación: Media, gap probable en onboarding

Entregable: Matriz de discrepancias

### Paso 4.3: Cálculo de Scores

Objetivo: Generar IGM (Índice Global Madurez)

Método (ver documento Excel IGM):
1. Normalizar cada pregunta 0-1
2. Promediar por dominio SAMM
3. Aplicar pesos por dominio (ej: Gobernanza 15%, Diseño 15%, etc.)
4. Sumar → IGM 0-100

Ejemplo:

Gobernanza score: 2.1 / 4 = 0.525 × 0.15 = 0.079
Diseño score: 2.4 / 4 = 0.600 × 0.15 = 0.090
Implementación score: 3.0 / 4 = 0.750 × 0.20 = 0.150
... (más dominios)
IGM = 63/100

Entregable: IGM actual + scores por dominio

## FASE 5: ANÁLISIS DE BRECHAS (Semana 5)

### Paso 5.1: Identificar Top 3-5 Brechas

Objetivo: Priorizar áreas de mejora

Método:
1. Ranking de dominios por score (de menor a mayor)
2. Dentro de cada dominio débil, identificar preguntas con <2 pts
3. Cuantificar impacto (ej: "No hay threat modeling en 50% de apps críticas")

Entregable: Documento de brechas (1-2 páginas)

### Paso 5.2: Mapeo a Regulación

Objetivo: Conectar brechas a requisitos regulatorios

Acción: Usar documento mapeo_preguntas_normativa.md

Ejemplo:

Brecha: MTTD 12 horas (vs objetivo 4h)
↓
Requisito: NIS2 Art. 21.2(c) "detección rápida de incidentes"
CRA Art. 10 "medidas operacionales de mitigación"
↓
Impacto regulatorio: Incumplimiento potencial en auditoría

Entregable: Tabla brecha → regulación

## FASE 6: CASO DE NEGOCIO (Semana 6)

### Paso 6.1: Definir Iniciativas

Objetivo: Proponer soluciones a brechas

Acción: Para cada brecha, definir iniciativa con:
- Nombre
- Descripción
- Métrica que mejora
- Coste estimado
- Timeline
- ΔIGM esperado

Ejemplo:

Iniciativa: SAST en CI/CD
├─ Descripción: Integrar scanner SAST en todos los builds
├─ Métrica: SAST coverage %
├─ Coste: €25k (herramienta + training)
├─ Timeline: 6 semanas
└─ ΔIGM: +5 puntos

Entregable: Portfolio de 5-10 iniciativas

### Paso 6.2: Calcular ROI

Objetivo: Justificar inversión

Método (ver documento plantilla_excel_igm_roi.md):
1. Beneficio anual (ahorro por incidentes evitados, compliance risk reduction)
2. ROI simple: (Beneficio total 3 años - Coste) / Coste × 100
3. Payback: Coste / Beneficio anual

Ejemplo:

Iniciativa: SAST CI/CD
├─ Coste: €25k × 3 años = €75k
├─ Beneficio anual: €35k (reducción vulns pre-prod)
├─ Beneficio total 3 años: €105k
├─ ROI: (105k - 75k) / 75k = 40%
└─ Payback: 2.1 años

Entregable: Tabla ROI por iniciativa

## FASE 7: REPORTERÍA (Semana 7)

### Paso 7.1: Reporte Interno

Objetivo: Comunicar hallazgos a stakeholders

Estructura (30 páginas):
- Ejecutivo (2 pág): IGM actual/objetivo, top 3 brechas, recomendación
- Técnico (10 pág): Scores por dominio, análisis detallado
- Financiero (5 pág): Portfolio de iniciativas, ROI
- Regulatorio (5 pág): Brechas mapeadas a NIS2/CRA/GDPR
- Apéndices (10 pág): Datos detallados, metodología

Entregable: Reporte en PDF/Word

### Paso 7.2: Presentación a CISO/Board

Objetivo: Obtener aprobación de roadmap

Duración: 45 minutos (usar template PowerPoint)

Agenda:
- 5 min: Contexto regulatorio (por qué ahora)
- 10 min: Hallazgos principales (IGM, brechas)
- 15 min: Iniciativas + ROI
- 10 min: Roadmap 12 meses
- 5 min: Próximos pasos

Entregable: Deck PowerPoint (14 slides)

## FASE 8: APROBACIÓN E INICIO (Semana 8)

### Paso 8.1: Presentación a Comité Directivo

Objetivo: Obtener presupuesto y patrocinio

Acción: CISO presenta a CFO, COO, otros VPs

Esperar aprobación de:
- ✓ Presupuesto Q1 (€10-15k típicamente para quick wins)
- ✓ Sponsorship de negocio
- ✓ Asignación de ownership

Entregable: Acta de decisión; presupuesto comprometido

## FASE 9: IMPLEMENTACIÓN (Semanas 9-52, en paralelo)

### Paso 9.1: Quick Wins (Q1)

Objetivo: Demostrar progreso rápido

Recomendación: 3-5 iniciativas, <€20k total, 6-8 semanas

Ejemplo:
- SAST en CI/CD
- Formación de phishing
- Scan de cobertura (SAST, SCA, DAST)
- Metrics dashboard
- Threat modeling training

Entregable: Iniciativas completadas

### Paso 9.2: Consolidation (Q2)

Objetivo: Escalabilidad

Recomendación: +4 iniciativas, €15-20k

Ejemplo:
- DAST automatizado
- MTTR SLA tracking
- Secrets management
- Patch management improvements

### Paso 9.3: Expansion (Q3-Q4)

Objetivo: Cobertura completa

Recomendación: +6 iniciativas, €30-40k

## GUÍA RÁPIDA: TROUBLESHOOTING

### Problema: Alta variabilidad entre respondentes

Causa probable: Falta de calibración o roles no alineados

Solución:
1. Ejecutar sesión calibración adicional
2. Entrevistar respondentes con mayor discrepancia
3. Investigar brechas de visibilidad (muchos N/A)

### Problema: Datos técnicos no coinciden con encuesta

Causa probable: Métrica técnica está siendo "gamed" o encuesta mal interpretada

Solución:
1. Validar fuente de datos técnicos (¿está siendo reportada correctamente?)
2. Entrevistar respondentes para entender interpretación
3. Ajustar métricas si es necesario

### Problema: Stakeholders no creen en resultados

Causa probable: IGM parece demasiado alto o bajo vs percepción

Solución:
1. Mostrar datos técnicos subyacentes
2. Explicar metodología de scoring
3. Hacer "sensitivity analysis" (qué pasa si pesos cambian)

## CHECKLIST DE IMPLEMENTACIÓN

[ ] Alcance documentado y aprobado

[ ] Cuestionario adaptado y calibrado

[ ] Respondentes identificados y comprometidos

[ ] Encuesta distribuida y completada

[ ] Datos técnicos recopilados

[ ] Análisis consolidado (scores, brechas)

[ ] Iniciativas y ROI definidos

[ ] Reporte interno completo

[ ] Presentación a CISO/Board realizada

[ ] Presupuesto aprobado

[ ] Quick wins iniciados