# GUÍA METODOLÓGICA DETALLADA DE APLICACIÓN Y ANÁLISIS

## Protocolo Exhaustivo para Administración, Análisis y Reporte de Encuesta de Ciberseguridad

Versión: 1.0
Fecha: Enero 2026
Público: CISOs, Analistas de seguridad, Auditores, Consultores
Propósito: Manual operacional para ejecutar encuesta integral (10-12 semanas) con máximo rigor

## PARTE 1: PROTOCOLO DE ADMINISTRACIÓN (SEMANAS 1-5)

### Fase 0: Preparación (Semanas 1-2)

#### Paso 0.1: Obtener Aprobación Ejecutiva

Reunión con Sponsor Ejecutivo (CFO/COO/Board):

AGENDA (30 min):
├─ Objetivo: ¿Por qué medimos madurez de ciberseguridad?
├─ Alcance: ¿A quién encuestamos? (líderes, equipo completo, muestra?)
├─ Presupuesto: ¿Cuánto cuesta? (herramientas, tiempo, consultores?)
├─ Timeline: ¿Cuándo? (8-12 semanas)
├─ Uso de resultados: ¿Qué hacemos con los datos?
└─ Confidencialidad: ¿Anónimo o identificado?

REQUERIMIENTOS:
✓ Aprobación formal (email o acta)
✓ Presupuesto asignado
✓ Sponsor designado
✓ Calendario publicado

#### Paso 0.2: Crear Equipo de Proyecto

EQUIPO MÍNIMO:

Propietario (1 persona):
└─ CISO o Director de Seguridad
   • Responsable de cronograma
   • Escalaciones
   • Resultados finales

Ejecutor Técnico (1-2 personas):
└─ Security Manager / Analyst
   • Administra encuesta (distribución, recordatorios)
   • Recopila respuestas
   • Valida datos

Analista (1 persona):
└─ Data analyst / Risk manager
   • Ingresa datos en Excel
   • Calcula IGM
   • Prepara gráficos

Comunicador (0.5 personas):
└─ Puede ser CISO o assistant
   • Envía comunicaciones
   • FAQ
   • Sesiones de calibración

TOTAL DEDICACIÓN: ~60-80 horas en 12 semanas (~5-7 hrs/semana)

#### Paso 0.3: Seleccionar Plataforma de Encuesta

OPCIONES (ordenadas por recomendación):

OPCIÓN 1: Microsoft Forms (RECOMENDADO para pymes)
├─ Costo: GRATIS (incluido Office 365)
├─ Configuración: <2 horas
├─ Capacidad: >5000 respuestas
├─ Análisis: Gráficos automáticos básicos
├─ Exportación: Excel nativa
└─ Recomendación: MEJOR costo-beneficio

OPCIÓN 2: Google Forms (RECOMENDADO para distribuido)
├─ Costo: GRATIS
├─ Configuración: <2 horas
├─ Capacidad: Ilimitada
├─ Análisis: Gráficos automáticos
├─ Exportación: Google Sheets
└─ Recomendación: Mejor para mobile/remoto

OPCIÓN 3: Qualtrics / SurveyMonkey (Para empresa grande)
├─ Costo: €50-500/mes
├─ Configuración: 1 semana
├─ Capacidad: Ilimitada
├─ Análisis: ML/AI avanzado
├─ Exportación: Completa
└─ Recomendación: Si presupuesto >€20k

DECISIÓN RECOMENDADA: Microsoft Forms (balance óptimo)

#### Paso 0.4: Adaptar Encuesta Base

PERSONALIZACIÓN REQUIERE (4-8 horas):

1. Logo organizacional (portada)
2. Instrucciones específicas (ajustar a contexto)
3. Nombre de tu organización (referencias)
4. Sector específico (si needed: añadir preguntas sector)
5. Regulaciones aplicables (enfatizar en introducción)

HERRAMIENTA: Usar Microsoft Word
├─ Copiar texto de Documento A (Encuesta Integral)
├─ Personalizar en plantilla corporativa
├─ Exportar a PDF (para lectura)
└─ Importar preguntas a Microsoft Forms (copiar-pegar)

### Fase 1: Distribución y Recopilación (Semanas 3-5)

#### Paso 1.1: Identificar Respondentes

CRITERIO DE SELECCIÓN:

Deben responder (OBLIGATORIO):
├─ CISO / Head of Security
├─ Security Manager (por module/área)
├─ IT Manager / Infrastructure
├─ Compliance Officer
├─ Risk Manager
├─ CIO / IT Director
└─ Total: Mínimo 5-7 personas (PYME) a 15-20 (Empresa)

BENEFICIO DE MÚLTIPLES RESPONDENTES:
✓ Valida perspectivas diferentes
✓ Reduce sesgo de una persona
✓ Calibración más robusta
✓ Mejor aceptación de resultados

NOTA: NO encuestar a todo el personal (es largo)
      Encuestar solo líderes y responsables de cada área

#### Paso 1.2: Enviar Email de Lanzamiento

ASUNTO: "Encuesta de Evaluación de Madurez Ciberseguridad - Tu Participación"

CONTENIDO (tono según Documento C - Narrativa):

Estimado [Nombre],

La ciberseguridad es como mantener una casa: no es cuestión de si entrará
alguien indeseado, sino de cuándo... y cuán preparados estamos.

Estamos realizando una evaluación exhaustiva de madurez de ciberseguridad
en [Nombre Empresa] para saber dónde estamos hoy y a dónde queremos llegar.

DETALLES:
├─ Duración: 45-60 minutos
├─ Preguntas: 140+ en escala 1-5 (sin preguntas "correctas" o "incorrectas")
├─ Plazo: [Fecha límite en 7 días]
├─ Confidencialidad: [Anónima / Identificada - según política]
├─ Link: [URL a Microsoft Forms]

POR QUÉ TE PEDIMOS:
Tú, como [responsable de AREA], eres experto en [DOMINIO].
Sin tu perspectiva honesta, nuestra evaluación sería incompleta.

NO ES UN EXAMEN DE "CULPA":
├─ Puntuación baja (Nivel 1) = "oportunidad de mejora"
├─ Puntuación alta (Nivel 5) = "liderazgo demostrado"
├─ El objetivo es mejorar, no castigar

PREGUNTAS:
Responde FAQ.txt [adjunto] o contacta [email CISO]

Gracias por tu honestidad.
[Firma CISO]

#### Paso 1.3: Recordatorios Automáticos

CRONOGRAMA DE RECORDATORIOS:

Día 0 (Lunes): Email inicial + link encuesta
Día 3 (Jueves): Recordatorio 1 ("quedan 4 días")
Día 6 (Domingo): Recordatorio 2 ("quedan 1 día")
Día 7 (Lunes): Recordatorio Final 3 ("hoy es el último día")
Día 8: Cierre de encuesta

META: 80-90% completion en 7-10 días

SI <60% COMPLETION:
└─ Contacto personal 1-a-1 con respondentes clave
   Llamada de 5 min: "¿Hay obstáculo? ¿Cómo te ayudo?"

#### Paso 1.4: Sesiones de Calibración (CRÍTICO)

PROPÓSITO:
Asegurar que "Nivel 3" significa lo mismo para todos.
Sin calibración, resultados serán inconsistentes.

ESTRUCTURA:
─────────────────────────────────────────────────────
Sesión 1: GRC, IDENTIFY, IAM (2 horas)
├─ Responsables CISO, IT, Compliance
├─ Revisar respuestas preliminares
├─ Discutir discrepancias
├─ Ajustar scores con consenso
└─ Documentar decisiones

Sesión 2: PROTECT, DETECT, RESPOND (2 horas)
├─ Responsables SOC, Infraestructura
├─ Mismo proceso
└─ Focus: evidencia observable

Sesión 3: RECOVER, AWARENESS, SCRM (1.5 horas)
├─ Responsables BCP, HR, Procurement
├─ Validar scores finales
└─ Preparación para análisis

TOTAL: 5.5 horas (1 día completo o 2 half-days)

MÉTODO:
1. Proyectar respuesta en pantalla
2. Leer descripción de Nivel 1-5
3. Preguntar: "¿Dónde caemos exactamente?"
4. Evidencia: "¿Qué prueba tienes?"
5. Consenso: Anotar scoring final
6. Justificación: Documentar por qué ese nivel

## PARTE 2: ANÁLISIS DE DATOS (SEMANA 6)

### Paso 2.1: Exportar y Validar Datos

PROCEDIMIENTO:

1. Descargar respuestas de Microsoft Forms
   └─ Opción: "Abierto en Excel" (automático)

2. Validar datos
   ├─ Verificar que no hay blancos (todas preguntas respondidas)
   ├─ Verificar que scores están en rango 1-5
   ├─ Identificar outliers (si alguien puso 5 en TODO)
   └─ Nota: Outliers son normales; documentar pero incluir

3. Crear hoja de consolidación
   ├─ Columna A: Preguntas (GRC.1, GRC.2, ... SCRM.15)
   ├─ Columnas B-J: Respuestas de cada respondente
   ├─ Columna K: PROMEDIO de respuesta
   └─ Colorear con semáforo (rojo <2, amarillo 2-3, verde >3)

### Paso 2.2: Calcular IGM (Índice Global de Madurez)

FÓRMULA IGM:

IGM = (Suma de todos promedio_módulo) / 9 × (100/5)

Desglosado:

1. Calcular promedio por MÓDULO:
   GRC_promedio = (GRC.1 + GRC.2 + ... + GRC.18) / 18
   IDENTIFY_promedio = (IDENTIFY.1 + ... + IDENTIFY.20) / 20
   [etc. para todos 9 módulos]

2. Calcular promedio GLOBAL:
   IGM_decimal = (GRC_prom + IDENTIFY_prom + ... + SCRM_prom) / 9

3. Convertir a escala 0-100%:
   IGM_porcentaje = IGM_decimal / 5 × 100

EJEMPLO:
GRC_promedio:       2.8
IDENTIFY_promedio:  2.5
IAM_promedio:       3.1
PROTECT_promedio:   2.3
DETECT_promedio:    2.0
RESPOND_promedio:   2.6
RECOVER_promedio:   2.7
AWARENESS_promedio: 2.4
SCRM_promedio:      2.2
──────────────────────────
Promedio global:    2.53

IGM = 2.53 / 5 × 100 = 50.6%

INTERPRETACIÓN: IGM 50.6% = Nivel ACEPTABLE (objetivo mejora)

### Paso 2.3: Análisis Detallado por Módulo

MATRIZ DE DESGLOSE:

Módulo      Promedio   Evaluación   Riesgos Detectados
──────────────────────────────────────────────────────
GRC         2.8        Bueno        Política desactualizada
IDENTIFY    2.5        Aceptable    Inventario <70% cobertura
IAM         3.1        Bueno        MFA no en 100% admin
PROTECT     2.3        Débil        Parcheo >30 días; gaps
DETECT      2.0        Crítico      SIEM muy lento (MTTD >14d)
RESPOND     2.6        Aceptable    Plan existe, MTTR es alto
RECOVER     2.7        Aceptable    Backups OK, RTO no probado
AWARENESS   2.4        Aceptable    Phishing 8% clic rate
SCRM        2.2        Débil        Solo 60% proveedores eval

ÁREAS CRÍTICAS (Promedio <2.5):
1. DETECT (2.0) - Requiere acción inmediata
2. SCRM (2.2) - NIS2 compliance en riesgo
3. PROTECT (2.3) - Vulnerabilidades críticas
4. AWARENESS (2.4) - Conciencia insuficiente

PLAN DE ACCIÓN PRIORITARIO:
1. Mejorar SIEM/MTTD (DETECT) - €50k, 8 semanas
2. Acelerar evaluación proveedores (SCRM) - €30k, 12 semanas
3. Mejorar proceso parcheo (PROTECT) - €15k, 6 semanas
4. Intensificar conciencia (AWARENESS) - €10k, 12 semanas

## PARTE 3: REPORTE (SEMANA 7-8)

### Paso 3.1: Estructura de Reporte Ejecutivo

DOCUMENTO FORMAL (8-12 páginas):

Página 1: Portada
├─ Título: "Evaluación de Madurez de Ciberseguridad 2026"
├─ Fecha
├─ Logo organizacional
├─ Clasificación: "Confidencial"
└─ Versión: 1.0

Página 2: Executive Summary (1 página)
├─ Posición actual en 5 bullets
├─ IGM global (%)
├─ Top 3 riesgos críticos
├─ Top 3 fortalezas
└─ 1 recomendación más importante

Páginas 3-4: Metodología (2 páginas)
├─ Cómo se ejecutó (GQM + PRAGMATIC)
├─ Respondentes (cuántos, quiénes)
├─ Limitaciones
└─ Benchmarking (cómo comparamos)

Páginas 5-8: Análisis Detallado (4 páginas)
├─ Gráfico radar (IGM por módulo)
├─ Heatmap (fortalezas vs debilidades)
├─ Tabla: Hallazgos por módulo (qué está bien, qué no)
└─ Métricas clave (MTTD, MTTR, MFA %, etc.)

Páginas 9-10: Riesgos Críticos (2 páginas)
├─ Top 5 riesgos identificados
├─ Por cada riesgo:
│  ├─ Descripción
│  ├─ Impacto (qué pasaría si no lo arreglamos)
│  ├─ Root cause (por qué existe)
│  └─ Recomendación de remediación
└─ Presupuesto estimado por riesgo

Página 11: Roadmap de Mejora (1 página)
├─ 6-12 meses plan (hitos visuales)
├─ Quick wins (implementables en 3 meses)
├─ Iniciativas medianas (3-6 meses)
└─ Iniciativas estratégicas (6-12 meses)

Página 12: Conclusiones (1 página)
├─ Resumen de posición
├─ Llamado a la acción
├─ Siguiente revisión planeada
└─ Contactos

Apéndices:
├─ Encuesta completa (preguntas y respuestas)
├─ Datos brutos (responses.xlsx)
├─ Mapeo a regulaciones (NIS2, GDPR, etc.)
└─ FAQ (respuestas a preguntas esperadas)

### Paso 3.2: Gráficos Recomendados

GRÁFICO 1: Radar Chart (IGM por Módulo)
─────────────────────────────────────────
         GRC
          /\
      5.0/  \3.5
        /____\
    SCRM      IDENTIFY
    /          \
2.2/            \2.5
   |  IAM (3.1) |
   |   PROTECT  |
   |    (2.3)   |
   \            /
2.0 \          / 2.4
     \        /
      \ AWARE
       \    /
        DETECT
        (2.0)

Uso: Mostrar balance de módulos, identificar gaps visualmente.

GRÁFICO 2: Bar Chart (Fortalezas vs Debilidades)
─────────────────────────────────────────────────
IAM (3.1)     ████████████░░░░ (bueno)
GRC (2.8)     ██████████░░░░░░░░ (aceptable)
RECOVER (2.7) ██████████░░░░░░░░░ (aceptable)
RESPOND (2.6) ██████████░░░░░░░░░░ (aceptable)
IDENTIFY (2.5)██████████░░░░░░░░░░░ (aceptable)
AWARENESS (2.4)█████████░░░░░░░░░░░░░░ (débil)
PROTECT (2.3) █████████░░░░░░░░░░░░░░░░ (débil)
SCRM (2.2)    █████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ (crítico)
DETECT (2.0)  ████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ (crítico)

Uso: Mostrar cuáles módulos necesitan mayor inversión.

GRÁFICO 3: Trend (IGM últimos trimestres si aplica)
────────────────────────────────────────────────────
60% ┤                     ★ (50.6% ahora)
    ├                ★ (45% hace 6 meses)
50% ├           ★ (40% hace 12 meses)
    ├
40% ├      ★ (35% hace 18 meses)
    ├
30% ├
    └─────────────────────────→
      6m ago  3m ago  Now

Uso: Si tienen datos históricos, mostrar mejora/deterioro.

### Paso 3.3: Presentación a Board

PRESENTACIÓN EXECUTIVE (20-25 minutos):

Slide 1: Portada (0.5 min)

Slide 2: Posición Actual (2 min)
├─ IGM global en grande (50.6%)
├─ Comparativa vs benchmark sector
├─ 1 dato sorprendente

Slide 3: Módulos Resumen (2 min)
├─ Radar chart (todos 9 módulos)
├─ Señalar rojo/amarillo/verde

Slide 4-5: Top 3 Riesgos Críticos (5 min)
├─ Por riesgo: descripción + impacto + recomendación
├─ Presupuesto asociado
└─ Timeline de remediación

Slide 6: Fortalezas Detectadas (1 min)
├─ "Sobre qué estamos bien construyendo"
├─ Celebrar logros

Slide 7: Roadmap 12 Meses (2 min)
├─ Visualizar hitos
├─ Quick wins vs iniciativas estratégicas

Slide 8: Presupuesto & ROI (2 min)
├─ Inversión recomendada (€X)
├─ ROI esperado (€Y en 3 años)

Slide 9: Recomendaciones (2 min)
├─ 3-5 decisiones clave que requieren votación
└─ "¿Aprobamos presupuesto para SIEM?"

Slide 10: Próximos Pasos (0.5 min)
├─ Cuándo re-evaluamos (anual)
├─ Quién es responsable de cada riesgo
└─ Contacto para preguntas

Q&A (5 min)

PREPARACIÓN DEL PRESENTADOR:
✓ Ensayar 3 veces (timing, tono, transiciones)
✓ Anticipar preguntas: "¿Somos malos?" (NO, somos honesttos)
✓ Tener datos de backup (respuestas completas)
✓ Documentar decisiones del board (acta)

## PARTE 4: BENCHMARKING Y COMPARATIVAS

### Benchmarks Sector España 2024-2025

SECTOR FINANCIERO:
├─ IGM Promedio: 75-80%
├─ Líderes: 85-90%
├─ Rezagados: <70%
├─ Módulos críticos: DETECT, RESPOND, SCRM
└─ "Vosotros 50.6% vs benchmark 78% = gap de 27 puntos"

SECTOR ENERGÍA/INFRAESTRUCTURA CRÍTICA:
├─ IGM Promedio: 78-82%
├─ Líderes: 88-95%
├─ Rezagados: <75%
├─ Módulos críticos: RECOVER, SCRM, CONTINUITY
└─ Más exigentes que financiero

SECTOR TECNOLOGÍA:
├─ IGM Promedio: 80-85%
├─ Líderes: 90-98%
├─ Rezagados: <78%
├─ Módulos críticos: PROTECT, DETECT, IAM
└─ Generalmente más maduro

PEQUEÑA EMPRESA (<250 empleados):
├─ IGM Promedio: 55-65%
├─ Líderes: 75-85%
├─ Rezagados: <50%
├─ "Es normal estar en 50% si eres PYME"
└─ Focus: GRC, IDENTIFY, IAM, PROTECT

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:
├─ IGM Promedio: 65-72%
├─ Líderes: 80-85%
├─ Rezagados: <60%
├─ Módulos críticos: GRC (regulación), SCRM
└─ Presupuesto limitado, cambios lentos

INTERPRETACIÓN:
"Si estamos en percentil 25-50 de sector, es aceptable pero requiere plan.
 Si estamos en percentil <25, es preocupante e invita a acción urgente."

## PARTE 5: FAQ Y RESPUESTAS ESPERADAS

### Preguntas Típicas de Ejecutivos

P1: "¿Estamos en riesgo crítico?"

R1: "IGM 50.6% es 'aceptable pero con oportunidades de mejora'. No estamos
en crisis, pero hay 3 riesgos que necesitan atención los próximos 6 meses:
SIEM lento (DETECT), parcheo lento (PROTECT), SCRM incompleto (regulatorio)."

P2: "¿Cómo comparamos con competidores?"

R2: "Vs benchmark sector financiero (78%), estamos 27 puntos atrás. Esto es
manejable: con inversión focalizada en 3 áreas, alcanzamos 75% en 12 meses."

P3: "¿Cuánto cuesta arreglarlo?"

R3: "Plan integral 12 meses: €150k (herramientas + personal + servicios).
ROI estimado: €4-6M en mitigación de riesgo. Payback: mes 6."

P4: "¿Quién está siendo negligente?"

R4: "No se trata de culpa. Es reflejo de presupuesto/prioridades históricas.
Ahora tenemos clarity, podemos invertir inteligentemente."

P5: "¿Cómo sabemos que estas métricas son correctas?"

R5: "Metodología GQM (trazable a objetivos) + PRAGMATIC (viable en práctica).
Además, resultados alineados con observaciones operacionales (ej: SIEM lento)."

P6: "¿Necesitamos auditoría externa?"

R6: "Recomendación: auditoría de SCRM este año (NIS2 comply). Para resto:
podemos hacer autoevaluación anual + auditoría externa cada 2 años."

P7: "¿Y si los resultados tienen sesgo?"

R7: "Riesgo bajo: múltiples respondentes + sesiones de calibración + validación
con evidencia observable. Además, mejor datos imperfectos que ningún dato."
```

Guía Metodológica Versión 1.0 | Enero 2026 | España